## 甘特图
[7 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
|  | 预计 |  | 实际 | time axis 2019-08-01 to 2019-09-30
计划任务 |  | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | 完成进度 | time axis 2019-08-01 to 2019-09-30
任务一 |  | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 100%
任务二 |  | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 50%
任务三 |  | 2019-08-27 | 2019-09-26 | 2019-08-27 | 2019-09-22 | 1%
任务四 |  | 2019-08-26 | 2019-09-10 | 2019-08-26 | 2019-09-15 | 22%
第一步：
新建excel文档，左上角全选整个表格，右键设置单元格格式，边框无，填充灰色。
第二步：
建立表头、任务列表。
9月13号为中秋房间，但是这一天不是周六周日怎么办呢
可以将这一天改为"休"
每个规则的顺序不要打乱了